| ПЛАН-ГРАФИК введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Мероприятия | Формальные показатели | Сроки | Ответственные |
| Соответствие нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО | Создание в учреждении рабочей группы по введению ФГОС ООО. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе. | март 2013 г. | Головкова С.В.., директор |
|  | Формирование банка нормативно- правовых документов следующих уровней: федерального, регионального, муниципального, школьного. | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | март 2013г. | Чернышева С.Н., заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (по мере необходимости) | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений и дополнений в Устав учреждения, Устав с внесёнными дополнениями и изменениями. | до 01 января 2015 г. | Головкова С.В., директор |
|  | Введение формы договора о предоставлении общего образования учреждением. | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования учреждением. | до 01 января 2015г. | Тулинцева Е.В., заместитель директора по УВР |
|  | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования : предметных, метапредметных, личностных. | Протокол(ы) заседания(й) органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», приказ о внесении изменений в Положение, Положение. | сентябрь 2014г. | Тулинцева Е.В.., заместитель директора по УВР |
|  | Издание приказов по общеобразовательному учреждению: - О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО; - О разработке образовательной программы на 201-201_ уч. год - Об утверждении образовательной программы на 201-201 уч. год | Приказы | •декабрь 2014г. •декабрь 2014г. •январь 2015г. | Головкова С..В., директор |

|  | • Об утверждении годового календарного учебного графика |  | • май 2015г. •май 2015г. •декабрь 2015г. •май 2013г. •январь 2015г. •январь 2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | • Об утверждении учебного плана |  |  |  |
|  | • Об утверждении программы внеурочной деятельности |  |  |  |
|  | • Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |
|  | • О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО |  |  |  |
|  | • О внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя директора по У BP, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога |  |  |  |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно- досуговом центре, медиатеке, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | январь 2015г. | •Тулинцева Е.В., заместитель директора по УВР •члены рабочей группы согласно распределению обязанностей Жуковина Н.В.., зав. библиотекой |
| Разработка ОПП ООО образовательного учреждения | Создание ОПП ООО по разделам: - пояснительная записка; | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка. | октябрь 2014г. | Тулинцева Е.В.., заместитель директора по УВР |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП». | октябрь 2014г. | Чернышева С.Н., заместитель директора по УВР |
|  | - учебный план основного общего образования | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. | апрель 2015 г. | Тулинцева Е.В., заместитель директора по УВР |
|  | - программа развития | Протокол заседания рабочей группы об утвер- | декабрь 2014г. | Чернышева С.Н., замести |

|  | универсальных учебных действий (УУД), направленная на формирование компетенций обучающихся в области использования ИК-технологий, учебно- исследовательской и проектной деятельности; | ждении программы развития УУД; программа развития УУД. |  | тель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; | Протоколы заседаний рабочей группы об утверждении программ учебных предметов, курсов; программы по каждому учебному предмету. | март 2015 г. | - Тулинцева Е.В., заместитель директора по УВР - Чернышева С.Н.., заместитель директора по УВР - Руководители ШМО - Учителя |
|  | - программа воспитания и социализации, включающая такие направления, как: -духовно-нравственное развитие, воспитания обучающихся; -их социализация и профессиональная ориентация | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы | декабрь 2014г. | Кожухова И.В.., заместитель директора по BP |
|  | - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; |  | декабрь 2014г. | Еремеев Л.В.., преподаватель-организатор ОБЖ |
|  | - программа коррекционной работы | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы коррекционной работы; программа коррекционной работы. | декабрь 2014г | Грызенкова С.В. педагог-психолог |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Протокол заседания рабочей группы об утверждении системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». | март 2015 г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР |
|  | Утверждение основной образовательной программы общего образования общеобразовательного учреждения на заседании педагогического совета. | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы ОУ. | май 2015г. | Тулинцева Е.В. заместитель директора по УВР |

| Соответствие должностных инструкций работников ОУ нормативным требованиям | Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. | январь 2015г. | Головкова С.В. директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соответствие списка учебников и учебных пособий для основной школы в соответствии с ФГОС ООО | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Приказ об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. | ноябрь 2014г. | Тулинцева Е.В. заместитель директора по УВР |
|  | Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. | май 2015г. | Жуковина Н.В., зав. библиотекой |
| Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОУ в соответствии с НСОТ | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда. | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. | февраль 2015г. | Головкова С.В. директор |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (по мере необходимости). | Информационная справка о количественном и качественном составе педагогических работников, с которыми заключены дополнительные соглашения | март 2015г. | Головкова С.В. директор |
| Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации образовательного процесса. | март 2014г. | Кожухова И.В.., заместитель директора по ВР |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Описание модели организации внеурочной деятельности. | март 2014г. | Кожухова И.В. заместитель директора по ВР |
| Включение в план методической работы вопросов введения | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. | Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС). | сентябрь 2013г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР |
|  | Обеспечение консультационной мето- | План мероприятий, ориентированных на реше- | сентябрь 2013г. | Чернышева С.Н. замести- |

| ФГОС ООО | дической поддержки учителей по вопросам реализации ФГОС. | ние вопросов введения ФГОС |  | тель директора по УВР Тулинцева Е.В. заместитель директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации учителей- предметников | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС). | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. | сентябрь 2013г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР |
| Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ООО, заверенная учредителем. | сентябрь 2013 г. | Максимишин М.В. заместитель директора по АХЧ |
|  | Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО, заверенная учредителем. | сентябрь 2013 г. | Головкова С.В. директор |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | ноябрь 2013г. | Головкова С.В. директор |
|  | Соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | ноябрь 2013г. | Макимишин М.В.., заместитель директора по АХЧ |
|  | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. | январь 2015г. | Тулинцева Е.В. заместитель директора по УВР Жуковина Н.В. зав. библиотекой |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Перечень доступных и используемых ЭОР. | январь 2015г. | Тулинцева Е.В. заместитель директора по УВР |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духов- | постоянно | Чернышева С.Н.., заместитель директора по УВР |

|  | к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | но-нравственного развития и воспитания обучающихся (контент - фильтрация). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, медиатеке,информационно- библиотечном центре, физкультурно- оздоровительном центре и др.). | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты. | январь 2015г. | Тулинцева Е.В.., заместитель директора по У BP |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательного учреждения по подготовке и введению ФГОС. | Приказ о создании Координационного совета (назначении Координатора), утверждении плана работы по подготовке и введению ФГОС ООО. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта и др. | май 2013г. октябрь 2014г. | Головкова С.В. директор Тулинцева Е.В.., заместитель директора по У BP |
|  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагогов- психологов, социальных педагогов) | март 2014г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по У BP Грызенкова С.В.., педагог-психолог |
|  | Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Информационная справка по результатам анкетирования. | октябрь 2014г. | Чернышева С.Н.., заместитель директора по УВР Тулинцева Е.В.., заместитель директора по УВР |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение анкетирования. | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. | май 2013г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР |
| Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно- общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. | сентябрь - декабрь 2014г. | Кожухова И.В. заместитель директора по BP |

|  |  | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОУ с указанием электронных адресов. | май 2013 г. - май 2015г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР Тулинцева Е.В.., заместитель директора по УВР Жуковина Н.В. зав. библиотекой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. | сентябрь - декабрь 2014г. | Чернышева С.Н. заместитель директора по УВР Грызенкова С.В.., педагог-психолог |
|  |  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС. | Адрес страницы сайта, на которой размещен Публичный доклад общеобразовательного учреждения. | сентябрь 2014г. | Головкова С.В... директор |