Администрация Верхнебуреинского муниципального  района

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 11.04.2013 г                                                                              № 186

Об организации введения

федеральных государственных

образовательных стандартов

основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях

Верхнебуреинского  муниципального района

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в соответствии с приказом министерства образования Хабаровского края  от 25.08.2010 г. № 1775 «Об организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края», на основании плана-графика мероприятий регионального уровня по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий муниципального  уровня по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района на 2013 – 2015 год (Приложение 1).

- Утвердить список муниципальной школьной команды по введению ФГОС ООО в Верхнебуреинском муниципальном районе (Приложение 2).

- Утвердить «Дорожную карту» по подготовке кадрового резерва к введению ФГОС ООО в Верхнебуреинском муниципальном районе (Приложение 3).

- Утвердить план – график проведения командно- сетевого каскада обучения педагогов Верхнебуреинского муниципального района к введению ФГОС ООО (Приложение № 4).

- Районному информационно-методическому центру (Таганова О. И.):

  - Организовать повышение квалификации всех учителей-предметников основной школы и руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.

  - Обеспечить научно-методическое сопровождение по введению ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района.

  - Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях и процедурах введения реализации ФГОС ООО.

- Администрации общеобразовательных учреждений:

  - В срок до 31.05.2013г. разработать планы – графики мероприятий школьного уровня по обеспечению введения ФГОС ООО.

  - В срок до 31.05.2013г. провести анализ готовности общеобразовательных учреждений к реализации основной образовательной программы основного общего образования.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя

отдела образования 				                   Е. В. Грищенко

Приложение № 1 к приказу отдела образования № 186 от 11.04.2013г

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования

в общеобразовательных учреждениях Верхнебуреинского муниципального района на 2013 – 2015 гг.

| Направления деятельности | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО | Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ООО | постоянно | Специалисты отдела образования, методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ, школьные команды, педагогические работники |
|  | Приведение в соответствие нормативно- правовой базы по ФГОС ООО в ОУ | 2013-2014 | Руководители ОУ |
|  | Составление муниципального плана-графика по введению ФГОС ООО в районе | Апрель, 2013 | Координационный совет, методисты РИМЦ |
|  | Внесение изменений в программу развития образования Верхнебуреинского муниципального района | 2013-2014 | Специалисты отдела образования, методисты |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | 2013-2014 | Руководители ОУ |
|  | Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО и федеральным перечнем учебников на 2014-2015, 2015-2016 учебный год. | 2013, 2014год | Руководители ОУ |
| Создание организационного обеспечения и методического сопровождения введения ФГОС ООО | Создание координационного совета по подготовке и введению ФГОС ООО на территории Верхнебуреинского муниципального района | Апрель, 2013 | Руководитель отдела образования |
|  | Организация и проведение мониторинга готовности ОУ района к введению ФГОС ООО | Второе полугодие 2012-2013 у.г., далее раз в полугодие | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Составление «дорожной карты» перехода ОУ на ФГОС ООО в 2015 году | Второе полугодие 2012-2013 у.г. | Руководители ОУ |
|  | Создание рабочей группы по составлению рабочих программ | 2013-2014 у.г. | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ, руководители профессиональных объединений педагогов |
|  | Представление на координационный совет плана работы школьных команд ОУ | Сентябрь, 2013 | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Представление на заседание координационного совета плана работы МБОУ ДПО РИМЦ, РМО учителей – предметников на 2013-2014 учебный год | Сентябрь, 2013 | Директор МБОУ ДПО РИМЦ, руководители РМО |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образований, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | в период введения ФГОС ООО | Координационный совет, специалисты отдела образования, методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Планирование системы работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС ООО (семинары, мастер-классы, презентации педагогического опыта, семинары – практикумы и т.п.) | 2013 – 2015 год | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители РМО |
|  | Организация работы ОУ по распространению опыта внедрения ФГОС ООО | в период введения ФГОС ООО | Методисты, руководители, заместители по УВР и ВР. |
|  | Подготовка аналитического отчета по результатам мониторинга введения ФГОС ООО | в период введения ФГОС ООО | Специалисты отдела образования, методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ Р |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО | Корректировка положения о стимулирующей части для ОУ в соответствии с введением ФГОС ООО | 2014г | Руководители ОУ |
| Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введения ФГОС | Анализ кадровой укомплектованности ОУ района | Апрель, 2013 | Специалисты отдела образовании, руководители ОУ |
|  | Разработка перспективного плана-графика прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОУ района | Апрель, 2013 | Директор МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Перспективное планирование аттестации педагогических работников ОУ района | Апрель, 2013 | Директор МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Подготовка плана профессионального развития педагога по введению ФГОС ООО | 2013 | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, педагогические работники ОУ |
|  | Организация консультирования по вопросам введения ФГОС ООО | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, методисты МБОУ ДПО РИМЦ |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ООО на сайтах отдела образования, МБОУ ДПО РИМЦ, ОУ | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Размещение на сайте ОУ публичного отчета | май | Руководители ОУ |
| Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | До 01.03.2013 | Специалисты ОО, методисты МБОУ ДПО РИМЦ |
|  | Пополнение материально-технической базы ОУ | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, руководители ОУ |
|  | Дооснащение учебных кабинетов автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, оборудование помещений для проведения внеурочной деятельности | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, руководители ОУ |
|  | Оборудование в полном объеме информационно-библиотечных центров рабочими зонами, читальными залами и книгохранилищами, алфавитными каталогами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой | в период введения ФГОС ООО | Методисты МБОУ ДПО РИМЦ, руководители ОУ |
|  | Приобретение комплектов технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, руководители ОУ |
|  | Приобретение мебели, офисного оснащения и хозяйственного инвентаря | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, руководители ОУ |
|  | Пополнение материально-технической базы ОУ | в период введения ФГОС ООО | Специалисты ОО, руководители ОУ |

Приложение № 2 к приказу отдела

образования № 186 от 11.04.2013г.

Список

муниципальной школьной команды по введению ФГОС ООО

в Верхнебуреинском муниципальном районе

| № | Фамилия, имя, отчество | Направление деятельности | Место работы | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грищенко Елена Витальевна | Заместитель руководителя отдела образования | МКУ ОО | 8(42149)5-10-40 |
|  | Семенова Клавдия Викторовна | Методист РИМЦ | МБОУ ДПО РИМЦ | 8(42149)5-10-65 |
|  | Торопова Ирина Васильевна | Методист РИМЦ | МБОУ ДПО РИМЦ | 8(42149)5-10-65 |
|  | Назимова Людмила Викторовна | Директор | МБОУ СОШ №10 | 8(42149)5-22-09 |
|  | Иванова Нина Александровна | Директор | МКОУ СОШ №2 | 8(42149) 33-4-69 |
|  | Дунаева Вера Дмитриевна | Заместитель директора по УВР | МБОУ СОШ №11 | 8(42149)4-93-31 |
|  | Одариченко Оксана Ивановна | Заместитель директора по УВР | МКОУ СОШ №4 | 8(42149) 5-11-09 |
|  | Подшивалова Татьяна Борисовна | Руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла | МБОУ СОШ №6 | 8(42149) 5-14-80 |
|  | Андреева Татьяна Геннадьевна | Руководитель методического объединения учителей естественнонаучного цикла | МБОУ СОШ №10 | 8(42149) 5-22-09 |
|  | Грызенкова Светлана Владимировна | Педагог-психолог | МБОУ СОШ №6 | 8(42149) 5-14-80 |
|  | Рехтина Елена Максимовна | Учитель ОБЖ | МКОУ СОШ №4 | 8(42149) 5-11-09 |
|  | Терентьева Ольга Анатольевна | Учитель математики | МКОУ СОШ №4 | 8(42149) 5-11-09 |

Приложение № 3 к приказу отдела

образования № 186 от 11.04.2013г.

«Дорожная карта» по подготовке кадрового ресурса к курсам повышения квалификации в рамках введения ФГОС ООО.

| Мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования | Апрель, 2013 | Таганова О.И. | Аналитическая информация |
| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | Май, 2013 | Таганова О.И. | Диагностический инструментарий |
| Анализ потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ в 2013-2014 уч.году. | Май, 2013 | Таганова О.И. | Аналитическая информация |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при обеспечении методического сопровождения. | Июнь, 2013 | Таганова О.И. | Аналитическая информация |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогами, в условиях введения ФГОС | В течение введения ФГОС ООО | Таганова О.И. |  |
| Организация дистанционного обучения учителей ОУ по программам дополнительного профессионального образования (повышении квалификации) на базе Открытого виртуального университета повышения квалификации педагогических работников – Университет «Просвещение» | По заявкам работодателей | Таганова О.И. | План-график |
| Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 - 9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » | До 2015г | Таганова О.И. | План-график |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » | До 2015г | Таганова О.И. | План-график |
| Организация участия педагогов в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение введения ФГОС ООО | Таганова О.И. | материалы |
| Разработка плана каскадных семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | Апрель, 2013 | Таганова О.И., Семенова К.В. | План каскадных семинаров |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ХК ИРО | В течение введения ФГОС ООО | Таганова О.И. | План-график ХК ИРО |
| Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | 2014-2015уч.г | Таганова О.И., Семенова К.В. | Методический сборник |

Приложение № 4 к приказу отдела

образования № 186 от 11.04.2013г.

План – график проведения командно - сетевого каскада обучения педагогов

Верхнебуреинского муниципального района в рамках введения ФГОС ООО

| № | Мероприятие | Категория слушателей | Количество участников | Сроки проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Семинары для руководителей |
| 1 | Установочный семинар для руководителей школ «О создании условий для эффективного освоения образовательной программы основного общего образования при введении ФГОС ООО в учреждениях образования района» | Руководители | 25 | Март, 2013 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 2 | Семинар для руководителей «Организация внутришкольного контроля с позиции требований нового стандарта» | Руководители | 25 | Сентябрь, 2013 | ММЦ | Грищенко Е.В. |
| 3 | Семинар для руководителей «Основные подходы к проектированию основной образовательной программы основного общего образования» | Руководители | 25 | Январь, 2014 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 4 | Семинар для руководителей «Методическое сопровождение подготовки в введению ФГОС ООО (методическая работа в ОУ)» | Руководители | 25 | Сентябрь, 2014 | ММЦ | Семенова К.В. |
| Семинары для учителей-предметников |
| 1 | Семинар «Обеспечение преемственности при реализации ФГОС НОО и ООО» | Учителя-предметники | 20 | Сентябрь, 2013 | ММЦ | Долгих |
| 2 | Методический практикум (РМО) «Проектирование урока, реализующего цели формирования УУД в школе» | Учителя-предметники | 20 | В течение всего периода введения ФГОС ООО | ММЦ | Семенова К.В., Улискова Л.С. |
| 3 | Семинар «Технология подготовки урока в современной информационно-образовательной среде» | Учителя-предметники | 20 | Ноябрь, 2013 | ММЦ | Долгих Г.В. |
| 4 | Творческая мастерская "ФГОС: программа формирования универсальных учебных действия" | Учителя-предметники | 20 | Февраль, 2014 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 5 | Семинар «Формирование ИКТ- компетентности учителя-предметника в рамках реализации ФГОС ООО» | Учителя-предметники | 20 | Апрель, 2014 | ММЦ | Долгих Г.В. |
| 6 | Семинар «Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО» | Учителя-предметники | 20 | В течение всего периода введения ФГОС ООО | ММЦ | Семенова К.В. |
| 7 | Семинар-практикум "Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся как средства формирования УУД в рамках реализации ФГОС ООО" | Учителя-предметники | 20 | Сентябрь, 2014 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 8 | Заседание круглого стола "Подготовка к реализации программы коррекционной работы» | Учителя-предметники | 20 | Ноябрь, 2014 | ММЦ | Тушинская С.В. |
| 9 | Семинар "Формирование у школьников мотивации к учебно-познавательной деятельности в условиях введения ФГОС ООО" | Учителя-предметники | 20 | Январь, 2015 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 10 | Виртуальный методический семинар "Проектирование и организация учебного процесса учителем на уроке, в контексте требований ФГОС ООО" | Учителя-предметники | 20 | Март, 2015 | ММЦ | Долгих Г.В., Семенова К.В. |
| 11 | Практико-ориентированный семинар "Проблема формирования контрольно-оценочной деятельности ученика и организация системы оценивания в рамках внедрения ФГОС в средней школе" | Учителя-предметники | 20 | Май, 2015 | ММЦ | Семенова К.В., Торопова И.В. |
| 12 | Научно-практическая конференция "Формирование инновационных разработок, обеспечивающих эффективную реализацию ФГОС ООО" | Учителя-предметники | 20 | Сентябрь, 2015 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 13 | Семинар «Модели реализации программы внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО» | Учителя-предметники | 20 | Июнь, 2015 | ММЦ | Семенова К.В. |
| 14 | Заседание круглого стола "Результативность внедрения ФГОС ООО. Проблемы и успехи в освоении стандартов нового поколения" | Учителя-предметники | 20 | Апрель, 2016 | ММЦ | Грищенко Е.В. |
| 15 | Заседания РМО учителей – предметников по введению ФГОС ООО | Учителя-предметники | 20 | В течение всего периода введения ФГОС ООО | ММЦ | Семенова К.В. |